## Segumiento a la Imp.
Unidad Rectora | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE COORDINACION INTERSECTORIAL
Eje Estratégico: END 2010 2030 | SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES
Eje Estratégico: PEI 2016 2020 | CULTURA CON IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Objetivo General : END 2010 2030 | IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES.
Objetivos Estrategicos : PEI 2016 2020 | FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER.
Coordinación Intersectorial para el Seguimiento a la Gestion de la de Politicas transversal de la igualdad de genero
Seguimiento a la Implementacion de la Politica Transversal de Género
Producto y sus atributos
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Sistema de seguimiento y monitoreo a la Gestión de la de Politicas transversal de la igualdad de genero del (PLANEG II) funcionando en las sectoriales. | Un informe de avance en el cumplimiento de la política de género plasmada en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género –PLANEG II 2007-2017 |  | un informe | informe publicado | 1 | 1 |  |  |  | 1
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Reuniones de seguimiento al proceso de transversalización del enfoque de igualdad de género en la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo |  |  | Reuniones | 30
Revisión, analisis y elaboración de documentos conceptuales sobre diferentes temas
Realizar visitas a las diferentes instituciones productoras de estadísticas para recolectar las informaciones que alimentan los 97 indicadores que sirven para monitorear la Gestión de la de Politicas transversal de la igualdad de genero del (PLANEG II) que son fuentes de información. |  |  | Combustible (galones ) | 8 | 200 | 1600 |  |  | 4 | 4
|  |  | folder (cajas) | 1 | 250 | 250
|  |  | Papel Bond (resma ) | 2 | 175 | 350
|  |  | lapicero (caja) | 1 | 250 | 250
CONSULTAS: memorias, publicaciones, informes, investigaciones, de las diferentes instituciones y socios involucrados en laGestión de la de Politicas transversal de la igualdad de genero del (PLANEG II) de las líneas de acción del PLANEG II |  |  | Combustible
Material de apoyo
Material gastable
Material gastable
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Evaluación ,seguimiento al cumplimiento y ejecución de la Gestión de la de Politicas transversal de la igualdad de genero del (PLANEG II) | Un informe de evaluacion del cumplimiento de la política de género plasmada en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género –PLANEG II 2007-2017 |  | Informe | Informe publicado | 1 | 1 |  |  |  | 1
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Realizar una evaluación de la gestión técnica y operativa del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género –PLANEG II 2007-2017 |  |  | Contratacion de consultor/a | 1 |  |  | 1
|  |  | Elaboracion y publicacion TDR | 1
|  |  | Socializacion | 1
Realizacion de consulta con los sectores involucrados en la a la implementación del PLANEG II |  |  | Talleres | 4
Impresión y Publicaciòn de ejemplares de la evaluación de la gestión tecnica operativa del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género PLANEG II |  |  | Impresión de ejemplares | 500
Contratar diagramador de ejemplares del informe de evaluación del PLANEG III
Realizar un seminario para la presentaciòn de los resultados de la evaluaciòn |  |  | seminario | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | participantes | 500
Rediseño del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género |  |  | Contratacion de consultor/a
Elaboracion y publicacion TDR
Talleres con los diferentes sectores Gubernamentales, Sociedad Civil, para el rediseño del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género |  |  | Talleres | 5
Contratar: Diseño, ediciòn y diagramaciòn del nuevo Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Gènero |  |  | Digramador/a | 1 |  |  |  |  | 1
Contratar IMPRESIÓN Y PUBLICACION: impresión de ejemplares del Nuevo Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Gènero |  |  | Impresiòn de ejemplares | 2000 |  |  |  |  | 1

## Articulacion
Unidad Rectora | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE COORDINACION INTERSECTORIAL
Eje Estratégico: END 2010 2030 | SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES
Eje Estratégico: PEI 2016 2020 | CULTURA CON IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Objetivo General : END 2010 2030 | IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES.
Objetivos Estrategicos : PEI 2016 2020 | FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER.
Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Politicas en igualdad de genero
Articulación de la politica de genero con la sociedad civil y gobiernos locales
Producto y sus atributos
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
1-1Comision de genero en la sala capitular 1-2 Oficina de genero en los gobiernos locales creadas.1-2 Participacion del Ministerio de la Mujer en las reuniones ordinarias de la Comision nacional de Emergencias y del Comité Tecnico Nacional.1-4 Contratacion de tecnica o tecnico con experiencia acumulada en la inclusion de la perspectiva de genero en la planificacion municipal. | 1-1Comision de genero en la sala capitular creada. 1-2 Oficinas de genero integradas por tecnicos y tecnicas capacitados para transversalizar las politicas de en los planes , progemas y proyectos de los gobiernos locales1-3 participacion del Ministerio en las reuniones de la Comision Nacional de Emergencia y del Comite Tecnico Nacional para las tranvesalidad de genero en las politicas de gestion de riesgo de desastres.1-4 elaboracion de los TDR del tecnico o la tecnica |  | 1-1La comision. 1-2 La oficina de genero. 1-3 La reunion. 1-4 Los T. D.R. | 1-1La resolucion1-3 La agenda. 1-4 Tecnica contratada | 1-1. 14 1-3. 12 | 14 municipios con oficinas de genero creadas y funcionando |  |  |  | 1-1. 14 1-3. 12
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
1-1Proceso se socializacion de la Propuesta de Reglamento a la Ley 176-07 elaborada por el Ministerio de la Mujer para la aplicación de las politicas de genero en los gobiernos locales de 14 municipios : Cotui, Cevicos, Fantino y La Mata en la provincia Sanchez Ramirez, Jarabaoa y Jima Abajo en la provincia La Vega, Paraiso y Las Cienegas en la provincia de Barahona, Higuey en la provincia La Altagracia, San Jose de las Matas en Santiago de los Caballeros, Bonao en la provincia Monseñor Nouel y Quisqueya en la provincia de San Pedro de Macoris |  | 92760 | Combustible | 105 | 172 | 18060 |  |  |  |  | Presupuesto de la institucion
|  |  | Tecnica | 10 | 2100 | 21000
|  |  | Chofer | 10 | 1050 | 10500
|  |  | Tecnica | 4 | 3500 | 14000
|  |  | Chofer | 4 | 2050 | 8200
|  |  | Material Gastable | 14 | 1500 | 21000
1-2 Reunion ordinaria de la Comision Nacional de Emergencias el tercer miercoles de cada mes 1-3 Reunion ordinaria del Comité Tecnico Nacional de Emergencia el segundo miercoles de cada mes |  | 19200 | Combustible | 24 | 500 | 12000
|  |  | Material Gastable | 24 | 300 | 7200
Contratacion de un tecnico o tecnica con experiencia acumulada en la inclusion de la perspectiva de genero en la planificacion municipal |  | 527000 | Técnicos/as contratados/as | 2 | 35000 | 70000
|  |  | Salario 12 salarios y 1 salario de navidad (1*13) | 13 | 35000 | 455000
|  |  | Contrato | 1 | 2000 | 2000
|  | 638960 | [8 empty] | Programado en el POA

## Transversalidad
Unidad Rectora : MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: Dirección de Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Politicas en Igualdad de Genero
Eje Estratégico: END 2010 2030
Eje Estratégico: PEI 2016 2020
Objetivo General : END 2010 2030
Objetivos Estrategicos : PEI 2016 2020 |  |  |  |  | POA 2017
Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Politicas en igualdad de Genero
Gestion de la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Producto y sus atributos
Producto | Descripción del Producto | Unidad de Medida | Medio de verificación | Línea Base | Meta Total | Meta por Trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas para la transversalización del enfoque de igualdad y equidad de género en las políticas públicas que se ejecutan | Ampliación de la incidencia y cobertura territorial del Ministerio de la Mujer, en el diseño y ejecución de políticas públicas de género a través del desarrollo de programas de fortalecimiento de los diferentes mecanismos de articulación. | Instituciones que reciben asistencia. | Mecanismos de género funcionando | 42 | 112 | 21 | 21 | 21 | 7 | 496072
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Realizar reuniones de coordinación para definir agenda de trabajo con las instituciones que tienen instaladas las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo, para buscar los consensos en torno a las líneas de acción, lineamientos de género y/o programas de género afirmativos en el marco del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género -PLANEG II-. Cuarenta reuniones. Cuarenta (40) reuniones, con ocho (8) participantes. | 26880 | Combustible(galón) | 200 | 134.4 | 26880 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 2
Fondo general
Fondo general
Fondo general
Fondo general
Coordinar y ejecutar reuniones semestrales de evaluación entre las representantes de los mecanismos de género de cada institución. Cuarenta (40) participantes por 2 reuniones semestrales. | 49344 | Combustible,galón | 10 | 134.4 | 1344 | 672 |  |  | 672 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 2
|  | Almuerzo | 80 | 350 | 28000 | 14000 |  |  | 14000 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Refrigerios | 80 | 150 | 12000 | 6000 |  |  | 6000 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Material de apoyo | 40 | 200.00 | 8000 | 4000 |  |  | 4000 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 9 | 2
| 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fondo general
Realizar talleres de Capacitación al personal nuevo que se integra a las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo -OEGD- para fortalecer sus capacidades técnicas y operativas. Contratacion de facilitacion , tres (3) talleres | 196032 | Servicios de Capacitacion | 24 | 8000 | 192000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | Fondo general | 11 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 4
|  | Combustible (galon) | 30 | 134.4 | 4032 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 2
Realizar Encuentros de la Mesa de Género y Medio Ambiente. (Treinta 30 participantes)x 4 encuentros | 56688 | Invitaciones | 120 | 50 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 3 | 2
|  | Refrigerios | 120 | 200 | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Combustible | 20 | 134.4 | 2688 | 672 | 672 | 672 | 672 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 2
|  | Material de apoyo | 120 | 200 | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 9 | 2
Realizar Encuentros de la Mesa de Género y Tecnología de la Información y la Comunicación -TIC- (Treinta (30 participantes)x 4 encuentros | 68688 | Invitaciones | 120 | 50 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 3 | 2
|  | Refrigerios | 120 | 300 | 36000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Combustible | 20 | 134.4 | 2688 | 672 | 672 | 672 | 672 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 2
|  | Material de apoyo | 120 | 200 | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 9 | 2
Participar de las acciones del Programa CULTIVANDO AGUA BUENA, para producir planteamientos y acciones técnico metodológicas de la integración progresiva de la perspectiva de género en la planificación, ejecución y evaluación. diez (10) reuniones | 6000 | Documentos y textos de consulta . | 2 | 1000 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | Fondo general | 11 | 2 | 6 | 8 | 1
|  | Combustible(galones) | 20 | 200 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 2
Participar en mecanismo coordinador (Comisión Mixta) para la Transversalidad de Género en la Estrategia Nacional de Desarrollo -END- (50) reuniones por año. | 50000 | Laptop | 2 | 25000 | 50000 |  | 50000 |  |  | Fondo general | 11 | 2 | 6 | 1 | 3
Participar en el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), organismo coordinador de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación -UNCCD-, para producir planteamientos y acciones técnico metodológicas de la integración progresiva de la perspectiva de género en la planificación, ejecución y evaluación de los compromisos del país ante la Convención. Diez(10) reuniones | 10000 | Documentos de texto de consulta. | 10 | 1000 | 10000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | Fondo general | 11 | 2 | 6 | 8 | 1
Facilitadora en en género en los casos que sea requerido por la Dirección de Educación en género o por las Oficina de Equidad de Género y Desarrollo OEGD (15 facilitaciones) | 4032 | Galones Combustible | 30 | 134.4 | 4032 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 2
Elaboración y revisión de documentos conceptuales y técnicos sobre diferentes temas. (10 documentos) | 0 | Documentos y textos de consulta . |  |  | 0 |  |  |  |  | Fondo general | 11 | 2 | 6 | 8 | 1
Representar al Ministerio de la Mujer en eventos organizados por otras instituciones (10 eventos) | 4032 | Galones Combustible | 30 | 134.4 | 4032 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 2
Realizar Encuentros de socializacion con tomadores de decisión para sensibilizar e informar sobre la importancia de incorporar la igualdad de género de manera procesual en las políticas públicas, así como la creación y fortalecimiento de los mecanismos de género. (La Vega, Santiago, Puerto Plata, Moca). Cuatro (4) encuentro con tomadores de decisión. Sesenta (60) participantes. | 24376 | Viaticos (Enc.) | 4 | 2100 | 8400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | Fondo general | 11 | 2 | 2 | 3 | 1
|  | Viaticos (Chofer) | 4 | 1050 | 4200 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | Fondo general | 11 | 2 | 2 | 3 | 1
|  | Combustible (galon) | 40 | 134.4 | 5376 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 2
|  | Alojamiento | 4 | 1400 | 5600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | Fondo general | 11 | 2 | 2 | 3 | 1
|  | Material de apoyo | 4 | 200.00 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | Fondo general | 11 | 2 | 3 | 9 | 2
TOTAL GENERAL | 496072

## Programas
MINISTERIO DE LA MUJER DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 2016
COD | AREA | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | PRESUPUESTO 2015
|  |  |  | CARGADO | PROYECTADO
01 01 0000 | Actividades Centrales |  |  | 303641467 | 366269506
1 | Dirección Superior y Planificacion Planificacion y Desarrollo: Apoyar la definición, articulación y promoción de normas y políticas propiciadoras de la equidad de género en el territorio nacional, en el ámbito económico, político, social y cultural, estableciendo los mecanismos y procedimientos necesarios para su implementación. | Seguimiento y Formular Plan Operativo y Presupuesto 2017. Formular Plan de Emergencia y Contingencia Institucional. | Seguimiento al Plan Estratégico del Ministerio de la Mujer 2015- 2020, en ejecución. |  | 8664062
Formulación del Plan Operativo y Presupuesto 2017
Formulación y seguimiento del Plan de Compras 2017
Formulación del Plan de emergencia y contingencia institucional, evaluación de las vulnerabilidades de la Institución.
Seguimiento a la ejecución de los planes programas y proyectos de las Asociaciones Sin Fines de Lucro bajo la cobertura del Ministerio de la Mujer.
|  | Fortalecer el funcionamiento de la Guía de Evaluación del Desempeño, Inducción y Descripción de Puestos. | Formulación de mejoras de procesos y de las estructuras organizativas de la institución. |  | 5100611
Realización de Diagnósticos Organizacionales para llevar a cabo los procesos de reestructuración requeridos conformes a los enfoques actuales de Genero y Desarrollo.
|  | Eficientizar la gestión institucional a través del seguimiento en el Mmujer , a partir de la implantación de las Herramientas de Planificacion, seguimiento y control aprobadas. | Seguimiento al Programa de Mejoramiento de la Gestión de la calidad de manera articulada con el Ministerio de Administración publica |  | 4680000
Elaboración de memoria anual e informes ejecutivos 2016
Actualización del Estudio sobre Mujer Dominicana en Cifras.
Actualización Estadísticas de Servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer.
Medición y análisis del uso del tiempo en el ámbito nacional.
|  | Incrementar la cartera de proyectos del Ministerio de la Mujer. | Actualización del directorio de agencias, embajadas y organismos de cooperación internacional. |  | 4431384
Revisión y actualización de la carpeta de proyectos vigentes y /o en ejecución.
Activación de las Mesas de Cooperación de Genero.
Fortalecimiento de las relaciones con las agencias y los organismos de la cooperación internacional.
| Recursos Humanos: | Aplicar la Ley de la Función Pública a lo interno del Ministerio de la Mujer | Aplicación de los Subsistemas de Gestión contemplados en la Ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento de Aplicación 81-94. |  | 45500000
|  | Promover el fortalecimiento institucional a través de la ejecución y desarrollo de un sistema de gestión que contribuya al logro de los objetivos institucionales y garantice la satisfacción y la productividad de su personal armonizado con el compendio de Normas sobre Profesionalización de la Función Pública. | Tramitación de acciones de personal; obtención de nombramientos, cambios de designación, reajustes de sueldo y traslado de empleados.
Fortalecimiento de la Gestión Humana mediante la implementacion del Programa de capacitación y desarrollo para el personal del Ministerio
Programación de las vacaciones, proyección y pago de bono por desempeño
Aplicación eficiente de las normas sobre profesionalización de la función públicas.
|  | Fortalecer el funcionamiento de la Guía de Evaluación del Desempeño, Inducción y Descripción de Puestos. | Evaluación del desempeño a las/os empleados del Ministerio
| Tecnología de la Información. | Fortalecer la plataforma tecnológica del Ministerio de la Mujer. | Garantizada la seguridad de las informaciones de la institución, el mantenimiento y reposición de los equipos y programas . |  | 12529300
Infraestructura tecnológica optimizada
Fortalecimiento del sistema tecnológico que permita el resguardo de la información y la comunicación inter provincial.
Instalación Capacidades de Tecnologías Voz Sobre IP para comunicación inter – provincial.
Expansión de la Dirección de Educación a través de la Web.
Instalación de Sistema POE para servicios inalámbrico de redes
|  | Fortalecer la capacidad técnica del personal del departamento de Tecnología. | Capacitación al personal en: sistema de redes, desarrollo de software, administración de base de datos
Capacitación y actualización de los recursos humanos del Ministerio en el uso de las Tecnologías de la Información.
|  | Capacitar el personal en el uso de las TIC. | Capacitación y plan de actualización al personal del Ministerio
| Dirección Jurídica: | Asesorar en materia legal a la Ministra y/o cualquier otra dependencia que así lo amerite | Soporte legal para la concertación de acuerdos , convenios y contratos para la coordinación y articulación institucional. |  | 7650000
Asesoría legal al Ministerio .
| Oficina de Relaciones Internacionales seguimiento y evaluación de los compromisos internacionales en materia de género del Gobierno Dominicano. | Asesorar a la Ministra en todo lo relativo a los acuerdos y convenios internacionales en materia de genero. | Colaborar en la organización y coordinación de la participación de las delegaciones del país en los eventos internacionales de la agenda de género. |  | 3850000
Coordinar de manera permanente con la Cancillería y nuestras misiones diplomáticas en el exterior para garantizar el enfoque de género en las acciones y acuerdos de los cuales es compromisario el Estado Dominicano
|  |  |  | 86678754 | 92405357
01 000 02 | Dirección Administrativa y Financiera. Dirigir las operaciones financieras y contables de la institución, asesorar a las autoridades sobre la ejecución Presupuestaria, y velar por la política de inversión y el buen uso de los recursos. Garantizar que los servicios administrativos y financieros requeridos por las diferentes aéreas sean ofrecido con eficiencia y eficacia. | Coordinar y supervisar las actividades administrativas y financieras que se desarrollan en las áreas de Contabilidad, Tesorería, Administración. | Coordinación y supervisión las actividades administrativas y financieras que se desarrollan en las áreas de Contabilidad, Tesorería, Administración.
Servicios de Dirección Administrativa y Financiera
Gestión y Control de los Procesos Administrativos y Financieros
Ejecución del Plan de Compras año 2017
|  | Proveer apoyo logístico, administrativo y financiero eficiente y eficaz a los procesos técnicos y operativos que ejecutan las diferentes unidades administrativas que conforman el Ministerio, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en el marco jurídico y financiero. | Apoyo logístico, administrativo y financiero eficiente y eficaz a los procesos técnicos y operativos que se ejecutan en el Ministerio.
|  | Estandarizar los procesos sustantivos y administrativos / financieros del Ministerio de la Mujer | Manuales de funciones, administrativo y sustantivos, actualizados.
|  |  |  | 74855963 | 81471947
01 000 03 | Coordinación Provincial y Municipal Ampliar la incidencia y cobertura territorial del Ministerio de la Mujer, en el diseño y ejecución de políticas públicas de igualdad y equidad de género a través del desarrollo de programas de fortalecimiento de los diferentes mecanismos de articulación. | Fortalecer las cincuenta y dos (52) Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer existentes, con miras a impactar en la transversalización de la igualdad y equidad de genero en las políticas públicas locales | Fortalecimiento e incremento de los Comités intersectoriales locales
Asegurar el correcto funcionamiento de la Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer
Articulación de acciones con las instituciones gubernamentales y los gobiernos locales
Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y atención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar en el ámbito local.
Creación y seguimiento a los comités intersectoriales para la transversalización del enfoque de igualdad y equidad de Genero
Sensibilización a la población sobre igualdad y equidad de género.
|  |  |  | 101879926 | 135630862
01 000 04 | Servicios de Comunicación y Relaciones publicas Sensibilización de la sociedad y los medios de comunicación en torno a las problemáticas que impiden el desarrollo social, político y económico de las mujeres | Difundir en los medios de comunicación las actividades ejecutadas por el Ministerio de la Mujer. | Sensibilización de los comunicadores sobre los derechos de la mujer
|  | Realizar una comunicación con enfoque de género y difundir los derechos de las mujeres y su rol social. | Sensibilización de la población sobre la revalorización de la imagen de la mujer
|  | Organizar y realizar el concurso para otorgar la Medalla al Mérito a la Mujer Dominicana 2014 | Condecoración de la Mujer Meritoria
|  | Implementada la campaña sobre la imagen del Ministerio de la Mujer. | Proyección de la imagen institucional del Ministerio de la Mujer
|  | Implementar las campañas temáticas Marzo y Noviembre. | Proyección de la campaña sobre la significación del 8 de Marzo.
Proyección de la campaña educativa para la prevención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar, en conmemoración del 25 de Noviembre Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
|  |  |  | 40226824 | 56761340
11 000 00 | Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Políticas en Igualdad de Genero. |  |  | 17408776 | 32595446
11 000 01 | Gestión de la Transversalidad de la Perspectiva de Genero. Impulsar la incorporación de la perspectiva de igualdad y equidad de género en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de las diferentes instituciones del Estado. | Brindar asistencia técnica a las instituciones publicas para propiciar las condiciones de que se transversalice enfoque de género en la planificación estratégica de instituciones del sector público e incorporar el enfoque de igualdad y equidad de genero en las políticas, planes y programas que desarrollan. | Instituciones públicas reciben asistencia técnica sobre la transversalización de una cultura de igualdad y equidad de genero. | 8890276 | 14002443
Asistencia técnica a las instituciones publicas y privadas para la transversalización del enfoque de género y lograr incorporación de una cultura de igualdad y equidad de genero
|  | Presentar, a las instituciones de los Poderes del Estado y de la Sociedad Civil, propuestas de adecuación del Marco Jurídico para la incorporación del enfoque de igualdad y equidad de genero. | Sensibilización de las autoridades políticas sobre su responsabilidad de incluir de manera explícita el enfoque de igualdad y equidad de genero en todo el marco jurídico e institucional del Estado.
Incorporación del enfoque de igualdad y equidad de género en el marco jurídico nacional e institucional
|  | Promover la aplicación de la Normativa Nacional Sobre Trafico Ilícito y Trata de Personas, mediante procesos de prevención y protección. a victimas de trafico ilícito y Trata de personas. | Diplomado de Trafico Ilícito y Trata de Personas impartido.
Sensibilización de los sectores involucrado y a la población sobre los puntos de orientación de migración
Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y atención de trafico ilícito y trata de personas.
Campaña de difusión de la Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito y Trata de Personas,
Prevención y atención brindada en situaciones de vulnerabilidad y violencia de género relacionada con viajes irregulares, trata y tráfico ilícito de personas,
Revisión y actualización del Plan Nacional del CIPROM y del Decreto que lo crea.
Campaña de difusión de la Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito y Trata de Personas,
Prevención y atención brindada en situaciones de vulnerabilidad y violencia de género relacionada con viajes irregulares, trata y tráfico ilícito de personas,
Revisión y actualización del Plan Nacional del CIPROM y del Decreto que lo crea.
11 000 02 | Articulación con la Sociedad Civil y los Gobiernos Locales. Establecer acuerdos interinstitucionales y con organizaciones de la sociedad civil para propiciar la incorporación, implementación y seguimiento de las políticas púbicas de género. | Establecer acuerdos interinstitucionales y con organizaciones de la sociedad civil para propiciar la incorporación, implementación y seguimiento de las políticas púbicas de género. | Coordinar y articular acciones con instituciones de la sociedad civil y gremiales para promover el avance de las mujeres. | 850000 | 4926200
Coordinar y dar seguimiento a las Mesas Locales Nacionales de Seguridad, Ciudadanía y Género.
|  | Promover e incidir, para que en los planes, programas y proyectos de los gobiernos locales se tranversalice la perspectiva de género | Capacitación de los/as funcionarios/as y/o personal administrativo de los ayuntamientos con el propósito de Transversalizar el género en los planes y programas,
Firma de acuerdos con ayuntamientos del país para la instalación de las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo (OEGDs).
Asistencia técnica a las instituciones Sin Fines de Lucro y a los Gobiernos Locales, sobre la transversalización del enfoque de género para lograr Incorporación de una cultura de igualdad y equidad de genero.
11 000 03 | Aplicación y Seguimiento a Convenios Seguimiento a los compromisos internacionales contraídos por el país en materia de genero. |  | Formulación de propuesta metodológica para el seguimiento de los compromisos internacionales de género. | 5064000 | 9750003
Presentación de informes de seguimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Dominicano sobre los derechos de las mujeres.
Implementacion de los instrumentos internacionales en materia de genero, ratificados por el Estado Dominicano.
Participación en los espacios y mecanismos de debates internacional dirigido a lograr la igualdad y equidad de genero
Promoción de la capacitación y formación en materia de genero, en el exterior del personal gerencial y medio de la institución.
11 000 04 | Seguimiento a la gestion e implementacion de la transversalidad de Genero en las politicas publicas Monitoreo y seguimiento a la implementación y ejecución de la política de género plasmada en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género –PLANEG II | Sistema de seguimiento de PLANEG II implementado en las sectoriales. | Sistema de seguimiento y monitoreo del PLANEG II funcionando en las sectoriales. | 2604500 | 3916800
Evaluación y seguimiento al cumplimiento y ejecución del PLANEG II
Informes sobre el avance en el cumplimiento y ejecución del PLANEG II.
12 000 00 | Fomento de la Igualdad de Genero en la Educación y la Capacitación. |  |  | 17454600 | 21848355
12 000 01 | Incorporación de la Educación en Genero Articulación con las Instituciones educativas publicas y privadas para promover la inserción en sus currículas el enfoque de igualdad y equidad de género | Incorporar al proceso de transversalización del enfoque de género en la Currícula de las carreras educativas de los niveles inicial, básico, medio, técnico y superior en: | Socialización y validación de la propuesta estratégica para la incorporación del enfoque de igualdad y equidad de genero en la Curricula de los niveles inicial básico y medio | 15709600 | 16149000
Transversalización del enfoque de género en las Currículas de las carreras educativas de los niveles técnico y superior :Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Fuerzas Armadas (FF.AA), Policía Nacional (P.N.), Escuela de la Penitenciaría y de la Magistratura..
Transversalización del enfoque de igualdad y equidad de genero en la Curricula de las carreras técnicas del Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP),
Asistencia técnica a las instituciones educativas de los niveles inicial, básico y medio para el fortalecimiento del enfoque de igualdad y equidad de género en la currícula..
Asistencia técnica a las instituciones de educación superior, técnica y escuelas especializadas sobre el diseño de la currícula desde un enfoque de igualdad y equidad de género
12 000 02 | Fomento de la Capacitación en Género Sensibilizar, educar y capacitar a grupos prioritarios sobre el enfoque de género, la violencia contra la mujer e intrafamiliar, mujer y política, en el ámbito nacional. incidir en: Grupos que impactan por la magnitud de la población que atienden.. | Fortalecer la formación, profesionalización y capacitación con la incorporación del enfoque de equidad e igualdad de género y de derechos humanos en el servicio de los docentes y los formadores de docentes de la educación pública. | Capacitación a equipo de facilitadores para formar profesores/as de la educación pública, para promover la incorporación el enfoque de igualdad y equidad de genero y de derechos humanos. en las practicas educativas., | 1745000 | 5699355
Capacitación a profesores de la educación pública en enfoque de igualdad y equidad de genero y de derechos humanos.
Realización de Conferencia Magistral sobre enfoque de igualdad y equidad de genero dirigida a la comunidad educativa.
Realización de encuentros sobre dialogo educativo acerca de practicas educativas de la enseñanza con contenido s sexista y discriminatorios que fomentan la violencia .
Formación de Docentes para la educación con perspectiva de genero (niveles inicial, básica y media)
Sensibilización en el enfoque de igualdad y equidad de género a los docentes de educación superior, técnica y escuelas especializadas.
12 000 03 | Escuela de Capacitación Política. Conducir los procesos de capacitación del Ministerio de la Mujer, de manera continua, potenciando en todo momento la capacitación política de las mujeres. | Fortalecer y Consolidar la Escuela de Capacitación Política para Mujeres. | Formación de mujeres políticas y lideresas
Mujeres políticas capacitadas en procesos de desarrollo local y gobernabilidad.
13 000 00 | Prevención y Defensoría de los Derechos de la Mujer |  |  | 33174110 | 40117944
13 000 02 | Prevención y Atención a la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar. Coordinar y articular los esfuerzos de las instituciones y organismos comprometidos con la atención, prevención, intervención y seguimiento de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género. | Ampliar las coordinaciones intersectoriales de monitoreo y desarrollo de programas de Prevención y Atención Integral a la Violencia Contra la Mujer N.N.A y seguimiento a casos. | promoción del diseño y revisión del Modelo de Calidad de los servicios ofrecidos por las UNAIVIM. | 22877124 | 28687616
Sensibilización de los prestatario de servicios en la ruta crítica de la violencia contra las mujeres.
Fiscalías, destacamentos policiales, oficinas provinciales y hospitales atienden de forma satisfactoria a víctimas de violencia, mujeres, niños, niñas y adolescentes
Funcionamiento de la línea Emergencia.
Incremento del número de víctimas de violencia intrafamiliar y contra la mujer que reciben atención integral satisfactoria.
Participación del Ministerio de la Mujer en los espacios de coordinación, diseño y ejecución de las políticas sociales.
Unidades de Atención Integral a victimas de violencia contra la mujer
Población atendida en el programa de prevención de la violencia de género y sensibilizada sobre no violencia
Casos procesados por violación de derechos
13 000 03 | Promoción y Fomento Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Promover el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, de manera que en el ejercicio de sus derechos como ciudadanas se apropien, controlen y accedan los recursos económicos, sociales, culturales en los ámbitos nacional y local en condiciones de equidad e igualdad. | Diseñar y elaborar una propuesta de las normativas y metodología con enfoque de genero, de acceso a la capacitación y al crédito para ser presentadas a las instituciones crediticias. | Presentación a las instituciones crediticias de propuesta de las normativas y metodología , de acceso a la capacitación y al crédito con enfoque de genero. | 10296986 | 11430328
Participación del Ministerio de la Mujer en los espacios de coordinación, diseño y ejecución de las políticas sociales.
Cobertura de la seguridad social para las trabajadoras domésticas e inclusión de mujeres en el plan subsidiado de salud.
|  | Reactivar los convenios con Promipyme y el Banco Agrícola, Pro Industria y diseñar un plan de acción para su ejecución | Integración de las mujeres a la producción en el ámbito local y territorial.
|  | Coordinar la firma de un acuerdo interinstitucional con el Instituto de Crédito Cooperativo (IDECOOP). | Implementacion del acuerdo interinstitucional con el Instituto de Crédito Cooperativo (IDECOOP).
|  | Fortalecer el Centro de Capacitación Integral de Los Alcarrizos. | Mujeres con habilidades y capacidades desarrolladas de manera integral.
Integración de la Comunidad de los Alcarrizos a los trabajos del Centro de Los Alcarrizos, al centro de capacitación.
Formulación de lineamientos de políticas para incrementar el nivel de autonomía económica de las mujeres en la Republica Dominicana.
Vigilancia social para la mejora y fortalecimiento del acceso y capacitación de la mujer dominicana para aprovechar los beneficios de las TIC
13 000 05 | Proyectos |  |  | 50000000 | 60000000
Promoción de los Derechos a la Salud Integral, Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer
15 000 01 | Promoción y de los Derechos a la Salud Integral de la Mujer. Contribuir a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud dirigidos a la mujer y el acceso universal a la salud integral, como una condición indispensable para garantizar la participación plena de las mujeres. | Definición y aplicación de la políticas, planes, programas y normativas en el marco de la Ley General de Salud, enfatizando en la salud de las mujeres y con perspectiva de género. | Vigilancia social de la aplicación de la Ley General de Salud y su marco regulatorio con énfasis en la salud de las mujeres . | 3384000 | 6981043
Realización de un seminario Internacional sobre salud de la mujer, orientado a generar políticas públicas sobre genero, mujer y salud.
15 000 02 | Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva. Promover el ejercicio pleno de los derechos a la salud sexual y reproductiva, como parte de los derechos humanos | Sensibilizar a tomadores de decisión en torno a la Política Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescente y Servicios Salud Sexual y Reproductiva para para Adolescentes y Mujeres Jóvenes | Cumplimiento de la Política Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescente y Servicios Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Mujeres Jóvenes.
Funcionamiento del comité intersectorial de promoción la política de prevención de embarazos en adolescente y salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes.
Formación del personal de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Mujeres Jóvenes, para la implementacion Políticas y Normativas
Difusión de campaña de comunicación social dirigida a promover el empoderamiento de las mujeres en referencia al derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Funcionamiento del centro piloto de formación en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes.
Formación de agentes multiplicadores en salud sexual y reproductiva.
Coordinación con las Casas de Acogida para ofrecer cuidados primarios básicos a las mujeres víctimas de VBG y VIF.
Mejoramiento de las condiciones para la atención integral de la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, con énfasis en embarazo, mortalidad materna, violencia intra-familiar y VIH/SIDA.
98 000 00 | Administración de Contribuciones Especiales. |  |  | 67029779 | 87736300
98 000 00 | Casas de Refugio y Protección Instituir las Casas de Acogida o Refugios en todo el territorio nacional, que servirán de albergue a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica. | Dar albergue seguro, de manera temporal, a las mujeres ,niños, niñas y adolescentes victimas de violencia contra la Mujer e intrafamiliar o domestica. | incremento del numero de víctimas de violencia de género e intrafamiliar que acceden a los servicios de las Casas de Acogida. | 33633407 | 81000200
Casas de acogida para victimas de violencia habilitadas
Atención a mujeres victimas de violencia intrafamiliar y de genero con sus hijos/as.
| Organizaciones Sin Fines de Lucro | Apoyar a las organizaciones sin fines de lucro cuyas actividades están orientadas a fomentar la equidad e igualdad de Género |  | 33396372 | 33736100

## OBJ Reslt A01
Tabla No. 1
PLAN ESTRATEGICO MINISTERIO DE LA MUJER 2015 2020
ESTIMADO DE GASTOS DEMANDADOS PEI AÑO 03
POR EJE Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
LINEA DE ACCION Y RESULTADOS
(Valores en RD$)
EJE ESTRATEGICO 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivos Estratégicos | Lineas de Accion | Resultados Esperados | Total Gastos Demandados Año 03 | Responsable
1.1 Fortalecer los mecanismos de gestión y aumentar la capacidad institucional para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos con el propósito de lograr nuestra misión. | 1.1.1 Diseño y ejecución de políticas, normas, procesos, planes, programas y proyectos internos que den respuesta a la misión institucional, en un contexto de trabajo en equipo y mejoramiento continuo. | 1.1.1.1 Optimizados los procesos de trabajo con orientación al logro de la misión, visión y objetivos institucionales. | 2600000 | Planificacion y Desarrollo, RRHH, Administartiva Financiera.
|  | 1.1.1.2 Incrementada la efectividad de la gestión institucional. | 15500000 | Planificacion y Desarrollo
|  | 1.1.1.3 Gestión orientada a resultados. | 12800000 | Planificacion y Desarrollo
|  | 1.1.1.4 Implementado el reglamento de aplicación de la Ley 86-99. | 2945000 | Juridica
|  | 1.1.1.5 Servicios ofrecidos a la ciudadanía mejorados. | 4920000 | Planificacion y Desarrollo
|  | 1.1.1.6 Mejorado el contenido y la imagen del portal de la institucion y los medio de divulgacion. | 3700000 | Servicios de Comunicaciones
|  | 1.1.1.7 Reorganizada administrativa y físicamente toda la estructura del Ministerio | 3500000 | Administrativa Financiera, Planificacion y Desarrollo
| 1.1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos que responda a las necesidades de la institución y al desarrollo y profesionalización del personal. | 1.1.2.1 Mejorado el desempeño laboral del personal. | 1190250 | RRHH
|  | 1.1.2.2 Gestión de Recursos Humanos eficiente y al servicio del desarrollo de la institución | 1765000 | RRHH
|  | 1.1.2.3 Personal evaluados anualmente y promovidos en base al mérito. | 12166750 | RRHH
|  | 1.1.2.4 Subsistemas de recursos humanos fortalecidos e implementados. | 125000 | RRHH
|  | 1.1.2.5 Personal profesionalizado, incorporado al Sistema de Carrera Administrativa. | 220000 | RRHH
|  | 1.1.2.6 Completado el personal requeridos en cada dirección y departamento. | 96300847 | RRHH
1.2 Fortalecer el rol rector del Ministerio de la Mujer, promoviendo su naturaleza ante la sociedad. | 1.2.1. Promoción y divulgación del enfoque de igualdad y equidad de género en las políticas públicas | 1.2.1.1 Establecido el enfoque de género en las leyes y normativas del Estado. | 10275000 | Coordinacion Intersectorial | SANTA
|  | 1.2.1.2. Acuerdos firmados e implementados con organismos nacionales e internacionales en torno al fortalecimiento del enfoque de igualdad y equidad de género | 1640000 | Coordinacion Intersectorial | CARMEN
|  | 1.2.1.3 Establecidos y fortalecidos los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional | 9500000 | Coordinacion Intersectorial | MAYRA
|  | 1.2.1.4. Fortalecida la articulación con la organizaciones de la Sociedad Civil , Gremios Profesionales y Academias | 15665000 | Coordinacion Intersectorial | VIOLETA
|  | 1.2.1.5 Fortalecida la gestión Municipal con la implementación de las politicas de género contenidas en la Ley 176-07 y otras normativas | 14620000 | Coordinacion Intersectorial | PROVIDENCIA
|  | 1.2.1.6. Fortalecida la coordinación interinstitucional con los actores nacionales e internacionales para garantizar el ejercicio de los derechos de la mujer migrante | 21895000 | Defensoria de los Derechos de la Mujer
| 1.2.2 Desarrollo de campañas de sensibilización y promoción del rol rector del MMujer. | 1.2.2.1 Mejorada la percepción de la sociedad en torno a la misión del MMujer. | 35500000 | Servicios de Comunicaciones
Sub-Total Objetivo Estratégico 1 |  | ==========> | 266827847
#REF!
EJE ESTRATEGICO 2 : IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO
Objetivos Estratégicos | Lineas de Accion | Resultados Esperados | Total Gastos Demandados Año 03 | Responsable
2.1 Contribuir al fortalecimiento del ejercicio pleno de los derechos de la mujer mediante la implementación de procesos, mecanismos y acciones para el logro de la plena autonomía física, política y economía en todas las esferas del país. | 2.1.1 Establecimiento de los criterios de priorización de las necesidades de la mujer para la consecución de sus autonomías a nivel nacional | 2.1.1.1 Propuestas elaboradas con base a los criterios de priorización definidos mediante el diagnóstico realizado. | 3600000 | Defensoria de los Derechos de la Mujer
|  | 2.1.1.2 Elaborada propuesta para la inserción de sistemas de medidas del trabajo no remunerado de las mujeres y los hombres en los Indicadores y las Cuentas Nacionales. | 44000000
|  | 2.1.1.3 identificado los conocimientos y las informaciones que tienen las mujeres acerca de sus derechos, así como la vivencia cotidiana de estos. | 2000000
| 2.1.2 Desarrollo de estrategias para impulsar y promover la creación de mecanismos que contribuyan con el fortalecimiento de la autonomía política y económica de la mujer. | 2.1.2.1 Incrementada la representación de la mujer en los espacios de toma de decisiones en los ámbitos políticos y económicos. | 7385000 | Defensoria de los Derechos de la Mujer
|  | 2.1.2.2 Mujeres participando en la propiedad de los medios de producción. | 5200000
|  | 2.1.2.3 Revalorizada la visión y difusión de la proyección de la imagen de la mujer. | 15000000 | servicios de Comunicaciones
| 2.1.3 Elaboración de propuestas de normativas y políticas públicas con el propósito de alcanzar el fortalecimiento de la autonomía política y económica de la mujer a nivel nacional | 2.1.3.1 Elaboradas e implementadas propuestas de normativas y políticas públicas, que contribuyan con el fortalecimiento de la autonomía política y económica de la mujer | 2650000 | Defensoria de los Derechos de la Mujer
| 2.1.4 Promoción y protección de la salud de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte del desarrollo de su autonomía física durante todo su ciclo de vida . | 2.1.4.1 Creadas las condiciones en las instituciones públicas y privadas para la efectividad de la lactancia materna. | 4680000 | Promocion de los Derechos a la Salud Integral, Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer
|  | 2.1.4.2 Reducidos los embarazos en adolescentes. | 4783194
|  | 2.1.4.3 Mejorada la salud sexual y reproductiva de las mujeres. | 15253600
| 2.1.5 Promoción de los derechos de la mujer a través de la incorporación de la perspectiva de igualdad y equidad de género en la curricula educativa, desde un enfoque de Derechos Humanos. | 2.1.5.3. Población sensibilizada y capacitada sobre género, prevención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar. | 6675000 | Fomento de la igualdad de genero en la educación y capacitación
|  | 2.1.5.4. Población sensibilizada y capacitada sobre Masculinidad | 4587500
|  | 2.1.5.5. Mujeres capacitadas en formacion politica | 1568000
|  | 2.1.5.6 Incrementado al acceso de las mujeres a la capacitación en las TICs, | 1050000 | Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion
| 2.1.6 Seguimiento y evaluación de la incorporación de la perspectiva de igualdad y equidad de género en las políticas públicas. | 2.1.6.1. Diseñado el instrumentos que permitan la participación de la ciudadanía en la medición del cumplimiento de las políticas de Igualdad y Equidad de Género | 4500000 | Coordinacion Intersectorial | MARIA CRISTINA
|  | 2.1.6.2 Mejoradas las políticas de igualdad y equidad de género como resultado del seguimiento y evaluación de las políticas. | 1200000
|  | 2.1.6.3 Desarrollados los índices de cumplimiento y satisfacción ciudadana. | 1650000
Sub-Total Objetivo Estratégico 2 |  | ==========> | 125782294
EJE ESTRATEGICO 3 : SISTEMA INTEGRAL DE PROCTECCION A LA MUJER
Objetivos Estratégicos | Lineas de Accion | Resultados Esperados | Total Gastos Demandados Año 03 | Responsable
3.1. Contribuir con la implementación de políticas públicas de detección, prevención, atención y sanción de violencia contra las mujeres en todo su ciclo de vida para erradicar cualquier forma de violencia. | 3.1.1. Fortalecimiento de la calidad y la cobertura de las políticas y programas de prevención y atención integral a las mujeres, incluyendo las niñas. | 3.1.1.1 Reducidos los índices de violencia contra las mujeres incluyendo las niñas. | 1500000 | Promocion y Defensa de los Derechos de la Mujer, Promocion y Defensa de los Derechos de la Mujer, Comunicaciones
|  | 3.1.1.2 Aumentada la tasa de denuncias de violencia contra las mujeres incluyendo las niñas. | 3500000
|  | 3.1.1.3 Fortalecidas las Instituciones a nivel nacional y local en la implementación de programas para prevenir la violencia contra las mujeres incluyendo las niñas. | 27250188 | Promocion y Defensa de los Derechos de la Mujer , OPM y OMM
|  | 3.1.1.4 Mejorada la cobertura y atención de los servicios ofrecidos a las mujeres. | 16850770 | Promocion y Defensa de los Derechos de la Mujer
|  | 3.1.1.5 Sistema de Registro Unico de estadistica sobre violencia de las mujeres y las niñas. | 1800000 | Planificacion y Desarrollo
| 3.1.2 Desarrollo de una acción educativa permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres que involucren a las escuelas, los centros de formación técnica, las universidades, centros de trabajo, gobiernos locales, ONGs, organizaciones comunitarias y los medios de comunicación en los ámbitos nacional y local. | 3.1.2.1 Ampliados los programas de sensibilización sobre una cultura de paz y el buen trato a nivel nacional dirigido a grupos específicos de mujeres, niñas y adolescentes, hombres, comunicador, educador. | 88700000 | Fomento de la igualdad de genero en la educación y capacitación,
|  | 3.1.2.2. Población sensibilizada e informada sobre la prevención y atención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar. | 17800000 | Fomento de la igualdad de genero en la educación y capacitación,
| 3.1.3. Ejecución de acciones de prevención y atención a la VCM en las provincias con mayor prevalencia o tendencia creciente en los últimos cinco años. | 3.1.3.1 Fortalecida la capacidad de proteccion y atención a las mujeres, sus hijos e hijas, victimas de violencia, mediante el aumento del numero de Casas de Acogida | 48943591.2 | Coordinacion de Casas de Acogida
|  | 3.1.3.2 Fortalecida la capacidad de prevención y atención de las Oficinas Provinciales y municipales de la Mujer. | 46479704 | Coordinacion de OPM y OMM
|  | 3.1.3.3 Reducidos los índices de violencia contra las mujeres a nivel provincial. | 23779650 | Promocion y Defensa de los Derechos de la Mujer, Coordinacion de OPM y OMM
|  | 3.1.3.4 Reducidos los casos de tráfico ilícito y trata de personas. | 1502300 | Promocion y Defensa de los Derechos de la Mujer, Coordinacion de OPM y OMM
| 3.1.4 Articular las acciones interinstitucionales, a fin de lograr una respuesta oportuna y efectiva, mediante un esquema nacional de referencia y contra referencia (que por cualquier institución del sistema que entren las mujeres y las niñas, reciban todos los servicios que amerite el caso). | 3.1.4.1 Articulado los protocolos de atención y el accionar de los actores del CONAPLUVI, en el manejo de los casos en cada jurisdicción | 1723000 | Promocion y Defensa de los Derechos de la Mujer,
|  | 3.1.4.2 Evaluado y reformulado el Plan Estratégico de CONAPLUVI. | 895000 | Promocion y Defensa de los Derechos de la Mujer,
|  | 3.1.4.3 Mujeres egresadas de casas de acogida con un nuevo proyecto de vida. | 11500000 | Promocion y Defensa de los Derechos de Casas de Acogida
|  | 3.1.4.4 Actores responsables comprometidos con el sistema de reinsercion social | 478200 | Promocion y Defensa de los Derechos de Casas de Acogida
| 3.1.5. Desarrollo de la capacidad y la calidad de la respuesta institucional para un abordaje integral de la VCM, para garantizar los derechos y el acceso a la justicia de mujeres víctimas. | 3.1.5.1 Fortalecida la protección y defensa a las mujeres víctimas de violencia y testigos. | 2778650 | Promocion y Defensa de los Derechos de la Mujer, Coordinacion de OPM y OMM
|  | 3.1.5.2 Garantizados los derechos humanos de las mujeres a través del sistema de administración de justicia. | 1500000
|  | 3.1.5.3 Mejorada la atención de las mujeres víctimas de violencia a través del fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos del Sistema Nacional de Atención a Victimas. | 1650000
5500000
Sub-Total Objetivo Estratégico 3 |  | ==========> | 304131053.2
EJE ESTRATEGICO 4 : SEGUIMIENTOS Y MONITOREO DE LOS CONVENIOS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES
Objetivos Estratégicos | Lineas de Accion | Resultados Esperados | Total Gastos Demandados Año 01 | Responsable
4.1. Promover el cumplimiento de los convenios y compromisos asumidos por la nación. | 4.1.1 Fortalecimiento de los procesos de seguimiento e incidencia en las instituciones del Estado, corresponsables para el cumplimiento de los convenios y compromisos Internacionales del país en materia de género. | 4.1.1.1 implementados los convenios y acuerdos a los que ha arribado el país | 19877000 | Relaciones Internacionales
|  | 4.1.1.2 Informe del nivel de ejecucion de los acuerdos y convenios implementados. | 1256000
| 4.1.2. Promover el conocimiento de los contenidos de los diferentes convenios y resoluciones de manera que la población en general conozca y aplique las herramientas | 4.1.2.1 Ciudadanía apoderada de los derechos o servicios que les asisten producto de los convenios y acuerdos contraídos por la nación. | 4567890
Sub-Total Objetivo Estratégico 4 |  | ==========> | 25700890
Total Objetivos Estratégicos |  | ==========> | 722442084.2