## Matriz 8
Matriz 8: Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos
Gestión Formuladora 2015
MINISTERIO DE LA MUJER
ID | Código SNIP | Nombre del Proyecto | Objetivo Específico END a que se vincula | Fecha de inicio | Fecha de término | Presupuestado RD$ | Información geográfica |  |  | Ejecución Financiera enero - noviembre 2015 | [5 empty] | Indicadores físicos enero-noviembre 2015 (indicador más relevante) |  | Beneficiarios | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
[7 empty] | Distribución geográfica | % Formulación | % Ejecución | Fuentes nacionales |  | Crédito externo |  | Donaciones
[10 empty] | Monto RD$ | Descripción de la fuente | MontoRD$ | Organismo financiador | Monto RD$ | Organismo financiador | Unidad de medida | Cantidad
Pendiente | Pendiente | SELLOS DE IGUALDAD DE GÉNERO: SISTEMA DE GESTIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES. | Objetivo General 2.3: Igualdad de derechos y oportunidades. Objetivo Específico 2.3.1: Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. | Dic - 2013 | 31 Dic - 2015 | USD$57,231 en total (MMUJER = USD47,231/ PNUD = USD10,000) | Nacional | 100 | 11.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2575395 | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). | A) Sensibilizaciones y capacitaciones personal de las empresas integradas al proceso IGUALANDO RD. B) Firma de Carta de Compromiso con empresas. | A) Talleres de Sensib. / Capacitac. B) Firma Cartas de Compromiso con tres empresas. | A) 6 Talleres: 189 Benefic. 127 Mujeres 62 Hombres B) Tres Cartas de Compr. Firmadas: BHD-León, Industrias Nigua y Bepensa. | En ejecución.
Pendiente | Pendiente | PROYECTO: CAPACIDAD PARA HACER FRENTE A LA VIOLENCIA DE GENERO. El Estado y la Sociedad Civil fortalecen su capacidad para promover, manejar, coordinar acciones para evitar, detectar, tratar y sancionar la violencia de género. | Objetivo General 2.3: Igualdad de derechos y oportunidades. Objetivo Específico 2.3.1: Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. | Feb - 2014 | Nov - 2014 | US$45,470.00 equivalente RD$2,046,150.00 | Municipal | 100 | 91.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2046150 | Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNFPA). | A) Evaluación y Costeo PLANEG II. B) Capacitación y Formación Multipl. Programa 60 Horas Labor Social. C) Consultoría Elaboración Programa Nacional de Capacitación Violencia de Género. | A) Consultoria realizada. B) Jornadas de Sensib.; Adolesc. Certificados y sensibiliz. C) Consultoría contrada y en ejecución. | A) 1 B) 5 Jornadas en 5 Centros. 263 Adolesc. Certific. | En ejecución.
No aplica | No aplica | PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE GÉNERO Y VIH Y SIDA. | Objetivo General 2.2: Salud y seguridad social integral. Objetivo Específico 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud. | Jun - 2014 | May - 2015 | 1498797.5 | Nacional | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | Total ejecutado: 1,498,797.50 Año 2014: 808, 081.49 Año 2015: 690,716.01 | Fondo Mundial de Lucha Contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria, a través del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA). | A) Definidos los lineamientos estratégicos de políticas públicas en materia de género, VIH y SIDA (Seminario - Taller para 110 personas). B) Representantes de instituciones capacitados en políticas públicas, VIH y SIDA y Género. C) Personal de Salud, Fiscalías, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Casas de Acogida. D) Seguimiento & Monitoreo. E) Consultoría Género, VIH y SIDA. F) Consultoría Sistematización Proyecto. | A) 1 Seminario -Taller B) 6 Talleres Regionales C) Taller prestadores de servicios de Justicia, PN y Casas de Acogida. D) Reuniones de S&M. E) 1 Consultoría G,VyS. F) 1 Consultoría Sistematiz. | A) 227 personas sensibilizadas B) 300 represen-tantes de institucio-nes C) 60 personas. D) 32 Reuniones de S&M E) 1 Consult. Realizada F) 1 Consult. Realizada | En ejecución.
No aplica | No aplica | PROYECTO "IV DIPLOMADO MUJER Y POLITCA" | Objetivo General 2.3: Igualdad de derechos y oportunidades. Objetivo Específico 2.3.1: Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. | Abril 2015 | Dic 2015 | 514165.45 | Nacional | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 514165.45 | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). | Mujeres Lideresas de diferentes partidos políticos, sensibilizadas y capacitadas. | Diplomado de VI Módulos Presenciales | 35 Mujeres sensibilizadas y Capacitadas | Finalizado
Pendiente | Pendiente | PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES QUE LO INTEGRAN". | Objetivo General 2.2: Salud y seguridad social integral. Objetivo Específico 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud. | Abril 2015 | Abril 2017 | US$275,229.00 equivalente a RD$12,385,305.00 | Nacional | 100 | 10.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1201918 | Good Neigboors | Sensibilizados y Capacitados adolescentes en salud sexual y salud reproductiva. Fortalecios mecanismos de intervencion y validadas metodologías. Capacitado Personal de Atención a Adolescentes del Centro de Promoción de SSySR. | 1) Jornadas Capac.Adol en SSySR de Adolesc y Adultos. 2)Jornadas Validac.Met 3)Jornadas de Sensib. 4)Talleres Actualizac. Personal 5)Talleres Formac. Multiplic. 6) Otros talleres y Jornadas. | 1)2,174 2) 292 3)1,104 4)77 5) 212 6) Otros: 523 TOTAL 4,212 Intervenc 3,209 Adolesc. 1,003 Adultos/as | En ejecución.